## Trang_tính1
| ID | Function | Case Description | Test Data | ID test | Test Steps | Expected results | actul results | status | person performing | Test day
| Test 01 | 1. Đăng nhập |  |  |  | Kiểm tra bố cục | Bố cục giống với thiết kế |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  |  |  | nhập sai tài khoản và mật khẩu -> click đăng nhập | 1 | Kiểm tra nếu nhập sai tài khoản và mật khẩu và click đăng nhập thì có đăng nhập được hay không | Thông báo lỗi: "Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!", Không đăng nhập được |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  | Đăng nhập thất bại |  | Để trống tên tài khoản hoặc mật khẩu -> click đăng nhập | 2 | Kiểm tra nếu để trống tên tài khoản hoặc mật khẩu thì có đăng nhập được hay không | Thông báo lỗi: "bạn chưa nhập tên tài khoản hoặc mật khẩu!", Không đăng nhập được |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  |  |  | Click vào link Forgot Password | 3 | xem nếu click vào link Forgot Password thì màn hình Forgot Password có được hiển thị hay không? | màn hình Forgot Password có được hiển thị |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  | Đăng nhập thành công |  | Nhập đúng tài khoản và mật khẩu -> click đăng nhập | 4 | Kiểm tra nếu nhập sai tài khoản và mật khẩu và click đăng nhập thì có đăng nhập được hay không | Thông báo đăng nhập thành công! |  | Passed
| Test 02 | Quản lý Product |  |  | 5 | Kiểm tra bố cục | Bố cục giống với thiết kế |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  | Edit Product |  | Ấn nút edit trên table | 6 | Kiểm tra khi ấn vào nút edit trên table thì có chuyển sang form và hiển thị toàn bộ thông tin không? | Hiển thị toàn bộ thông tin từ table sang form edit |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  | Delete Product |  | Ấn nút delete trên table | 7 | Kiểm tra khi ấn vào nút delete trên table thì dữ liệu trên table có bị xóa không? | Dữ liệu trên bảng được xóa |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  | Save Product |  |  | 8 | Kiểm tra bố cục | Bố cục giống với thiết kế |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  |  |  | Từ màn hình form product ->ấn nút save | 9 | Kiểm tra xem khi ấn nút save thì dữ liệu có được thêm vào table không? | Thông báo thêm mới sản phẩm thành công |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  | Reset Product |  | Từ màn hình form product ->ấn nút Reset | 10 | Kiểm tra xem khi ấn nút reset thì form có được xóa trắng không? | Thông báo lỗi, hệ thống không gửi mail |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  |  |  | Nhập đúng tài khoản và email -> quên mật khẩu | 11 | Kiểm tra xem nhập đúng tài khoản và email thì hệ thống có gửi mail hay không | form được xóa trắng |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
| Test 03 | Quản lý User |  | Để trống Mã Nhân Viên, Họ Tên Nhân Viên, Password, Chức vụ -> ấn thêm | 12 | kiểm tra xem nếu để trống thông tin nhân viên sau đó ấn thêm thì có thêm được nhân viên mới không | Thông báo lỗi, nhân viên không được thêm |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  |  |  | Nhập đủ Mã nhân viên, họ tên nhân viên, password, chức vụ -> ấn thêm | 13 | Kiểm tra xem nếu nhập đủ thông tin nhân viên sau đó ấn thêm thì có thêm được nhân viên mới không | Thông báo thành công, nhân viên được thêm |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  |  |  | Thêm mới 1 nhân viên -> tab danh sách | 14 | Kiểm tra xem nhân viên thêm thành công có được hiện lên trên danh sách không | Nhân viên mới được hiển thị trên danh sách |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  |  |  | Chọn 1 nhân viên bên danh sách -> tab quản lý | 15 | Kiểm tra xem nếu chọn 1 nhân viên trên Danh sách thì thông tin nhân viên đó có hiển thị bên tab Quản lý không | Toàn bộ thông tin nhân viên được hiển thị |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  |  |  | Chọn 1 nhân viên bên danh sách -> tab quản lý | 16 | Kiểm tra nút điều hướng có hoạt động hay không | Ấn nút First hiện thông tin nhân viên đầu tiên, Ấn nút last hiện thông tin nhân viên cuối cùng |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  |  |  | Thay đổi mã nhân viên -> sửa | 2 | Kiểm tra xem có sửa được mã nhân viên không | thông báo lỗi, thông tin nhân viên không thay đổi |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  |  |  | Thay đổi thông tin nhân viên -> sửa | 2 | Kiểm tra xem có sửa được thông tin nhân viên hay không | Thông báo thành công, thông tin nhân viên được thay đổi |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  |  |  | Chọn 1 nhân viên bên danh sách -> tab quản lý->ấn xóa | 2 | Kiểm tra xem có xóa được nhân viên hay không | Thông báo thành công, nhân viên bị xóa |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  |  |  | Chọn tài khoản quản lý đang Login -> xóa | 2 | Kiểm tra xem có xóa được tài khoản quản lý đang đăng nhập hay không | Thông báo lỗi, tài khoản quản lý không bị xóa |  | Passed | Thinh | 2021-07-09
|  |  |  | Chọn 1 nhân viên bên danh sách -> tab quản lý->ấn xóa->xóa thành công->tab danh sách | 2 | Kiểm tra xem nhân viên bị xóa có biến mất khỏi danh sách không | nhân viên bị xóa biến mất khỏi danh sách |  | Passed | Thinh | 2021-04-09
|  |  |  | ấn nút mới | 2 | Kiểm tra xem ấn nút mới trang quản lý có reset không | Tab quản lý reset |  | Passed | Thinh | 2021-04-09
|  |  |  | nhập đầy đủ thông tin nhân viên, mã nhân viên nhập trùng với nhân viên đã tồn tại trong danh sách->thêm | 2 | Kiểm tra xem có thêm được nhân viên trùng mã không | Thông báo lỗi, nhân viên không được thêm |  | Passed | Thinh | 2021-04-09
[5 empty] | 2 |  |  |  | Passed | Thinh
0
total
|  |  | Pass | [5 empty] | 25
|  |  | Fail | [5 empty] | 0